## Sheet1
ガイドラインの要旨
適正な履行期間の設定
・設計条件と業務内容の明確化
・週休２日の確保、夏季休暇など不稼働日の考慮
・計画通知、許認可、都市計画手続きなどの期間の考慮
・敷地測量・地盤調査の適切な時期の実施
手戻り防止のための設計業務プロセス管理
・業務スケジュール管理表による進捗管理
・受発注者間の調整事項の管理
・企画内容の明確化と対応状況の確認
業務環境の改善と生産性向上
・ウイークリースタンスの徹底
・ICT技術（テレビ会議、ASP）の活用
履行時期の平準化と適切な業務発注
・技術提案書の作業期間の確保